## Balkenplan
|  |  |  | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06
Nr. | Vorgang | Start | Ende | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo
1 | Test-YAML schreiben | 18.05.26 | 20.05.26
2 | Gamification planen | 18.05.26 | 19.05.26
3 | Text-to-Speech planen | 18.05.26 | 19.05.26
4 | RAM designen | 18.05.26 | 20.05.26
5 | Restliche Komponenten designen | 21.05.26 | 27.05.26
6 | RAM drucken | 21.05.26 | 22.05.26
7 | Programm auf Stift laden | 21.05.26 | 22.05.26
8 | YAML-Logik schreiben | 25.05.26 | 28.05.26
9 | Audio-Files erstellen | 20.05.26 | 26.05.26
10 | Audio-Files in YAML | 29.05.26 | 02.06.26
11 | Komponenten drucken | 28.05.26 | 02.06.26
12 | Sticker drucken | 03.06.26 | 04.06.26
13 | Prototyp zusammenstellen | 05.06.26 | 08.06.26
14 | Sticker an Komponente kleben | 09.06.26 | 10.06.26
15 | Sticker testen | 11.06.26 | 12.06.26
16 | Komponenten zusammenführen | 15.06.26 | 15.06.26
| M1: Software lauffähig | 02.06.26 | [16 empty] | ◆
| M2: Prototyp fertig | 08.06.26 | [22 empty] | ◆
| Legende: | kritischer Pfad | normaler Vorgang
|  | ◆ | Meilenstein