# Entwurf Arbeitspakete

Projekt: TipToi PC-Lernhilfe   ·   Modul 306 – IT-Kleinprojekt

## 1. Übersicht aller Arbeitspakete

Die folgende Übersicht listet alle Arbeitspakete des Projekts mit Dauer, Vorgängern und Verantwortlichkeit. Die Nummern entsprechen 1:1 der Vorgangsliste, dem Netzplan und dem Balkenplan.

| Nr. | Vorgang / Arbeitspaket | Dauer | Vorgänger | Verantwortlich |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test-YAML schreiben | 3 T | — | Mischa |
| 2 | Gamification planen | 2 T | — | Teammitglied B |
| 3 | Text-to-Speech planen | 2 T | — | Teammitglied B |
| 4 | RAM designen | 3 T | — | Teammitglied C |
| 5 | Restliche Komponenten designen | 5 T | 4 | Teammitglied C |
| 6 | RAM drucken | 2 T | 4 | Teammitglied C |
| 7 | Programm auf Stift laden | 2 T | 1 | Mischa |
| 8 | YAML-Logik schreiben | 4 T | 2, 7 | Mischa |
| 9 | Audio-Files erstellen | 5 T | 3 | Teammitglied B |
| 10 | Audio-Files in YAML einbinden | 3 T | 8, 9 | Mischa |
| 11 | Komponenten drucken | 4 T | 5 | Teammitglied C |
| 12 | Sticker (OID-Codes) drucken | 2 T | 10 | Mischa |
| 13 | Prototyp zusammenstellen | 2 T | 6, 11, 12 | Team |
| 14 | Sticker an Komponente kleben | 2 T | 13 | Team |
| 15 | Sticker testen | 2 T | 14 | Team |
| 16 | Komponenten zusammenführen | 1 T | 15 | Team |

Verantwortlichkeiten sind als Platzhalter eingetragen und im Team noch festzulegen (3 Arbeitspakete pro Person).

## 2. Ausgearbeitete Arbeitspakete (3 pro Person)

Nachfolgend drei vollständig ausgearbeitete Arbeitspakete des Software-Strangs (Mischa Barmettler) nach dem geforderten Raster.

## Arbeitspaket 8 – YAML-Logik schreiben

| Allgemein | Projekt: TipToi PC-Lernhilfe (Modul 306) Arbeitspaket Nr. 8 – YAML-Logik schreiben Verantwortlich: Mischa Barmettler Auftraggeber: Projektleiter Start: Tag 5 · Ende: Tag 9 · Dauer: 4 Tage |
| --- | --- |
| Ziele | Die zentrale Tiptoi-Steuerlogik ist in einer gültigen YAML-Datei definiert, sodass jeder OID-Code einem Audio-Trigger zugeordnet ist und die Gamification-Abläufe (Mehrfach-Antippen, Punkte) funktionieren. |
| Ergebnis | Lauffähige YAML-Datei, die mit tttool fehlerfrei assembliert (keine Warnungen). Quantität: alle geplanten PC-Komponenten als Skript-Einträge abgedeckt. Qualität: assemblieren erzeugt eine gültige .gme-Datei; Logik per Code-Review geprüft. Prüfung / Präsentation: Demonstration durch Assemblieren im Review-Termin. |
| Schnittstellen | Intern: AP 2 (Gamification planen) liefert das Spielkonzept; AP 7 (Programm auf Stift laden) liefert die getestete tttool-Umgebung. Nachfolgend: AP 10 (Audio-Files in YAML) baut auf dieser Logik auf. Extern: keine. |
| Arbeitsschritte, Aktivitäten, Termine | - 1. Grundstruktur der YAML anlegen (product-id, media-path) – 0.5 T - 2. Skript-Einträge je Komponente definieren – 1.5 T - 3. Gamification-Register / Bedingungen einbauen – 1.5 T - 4. Probe-Assemblieren und Fehler beheben – 0.5 T |
| Voraussetzungen / Restriktionen | Personell: 1 Person (Mischa). Dokumente: tttool-Dokumentation, Gamification-Konzept aus AP 2. Sachmittel: Notebook mit tttool / Docker. |
| Anhang | YAML-Entwurf, Skizze des Skript-Aufbaus. |

## Arbeitspaket 10 – Audio-Files in YAML einbinden

| Allgemein | Projekt: TipToi PC-Lernhilfe (Modul 306) Arbeitspaket Nr. 10 – Audio-Files in YAML einbinden Verantwortlich: Mischa Barmettler Auftraggeber: Projektleiter Start: Tag 9 · Ende: Tag 12 · Dauer: 3 Tage |
| --- | --- |
| Ziele | Alle aufgenommenen bzw. erzeugten Audio-Dateien sind korrekt im richtigen Format eingebunden, sodass jeder Skript-Eintrag die passende Tondatei abspielt. |
| Ergebnis | Vollständige YAML mit verknüpften Ogg-Dateien (22050 Hz, mono). Quantität: jede Komponente hat mindestens eine Audio-Ausgabe. Qualität: Assemblieren erzeugt eine .gme-Datei, in der jeder Code den richtigen Ton auslöst. Prüfung: Stichproben-Test der Tonzuordnung im Review. |
| Schnittstellen | Intern: AP 8 (YAML-Logik) liefert die Skript-Struktur; AP 9 (Audio-Files erstellen) liefert die Tondateien. Nachfolgend: AP 12 (Sticker drucken) nutzt die fertige .gme-Logik. Extern: keine. |
| Arbeitsschritte, Aktivitäten, Termine | - 1. Audio-Dateien ins richtige Format konvertieren (ffmpeg) – 1 T - 2. Dateien in media-path ablegen und benennen – 0.5 T - 3. Verknüpfung je Skript-Eintrag setzen – 1 T - 4. Assemblieren und Tonzuordnung prüfen – 0.5 T |
| Voraussetzungen / Restriktionen | Personell: 1 Person (Mischa). Dokumente: Audio-Liste aus AP 9, YAML aus AP 8. Sachmittel: ffmpeg, Notebook mit tttool. |
| Anhang | Liste der Audio-Dateien mit Zuordnung zu OID-Codes. |

## Arbeitspaket 12 – Sticker (OID-Codes) drucken

| Allgemein | Projekt: TipToi PC-Lernhilfe (Modul 306) Arbeitspaket Nr. 12 – Sticker (OID-Codes) drucken Verantwortlich: Mischa Barmettler Auftraggeber: Projektleiter Start: Tag 12 · Ende: Tag 14 · Dauer: 2 Tage |
| --- | --- |
| Ziele | Die OID-Code-Sticker sind in einer Qualität gedruckt, dass der Tiptoi-Stift sie zuverlässig erkennt und das richtige Audio auslöst. |
| Ergebnis | Gedruckte OID-Sticker für alle Komponenten. Quantität: ein Sticker je geplanter Komponente. Qualität: Laserdruck 1200 dpi, 100 % Massstab; vom Stift fehlerfrei lesbar. Prüfung: Lesetest mit dem Stift direkt nach dem Druck. |
| Schnittstellen | Intern: AP 10 (Audio-Files in YAML) liefert die fertige .gme-Logik, aus der die OID-Codes erzeugt werden. Nachfolgend: AP 13 (Prototyp zusammenstellen) und AP 14 (Sticker kleben). Extern: Druckdienstleister / Copyshop, falls kein 1200-dpi-Laser verfügbar. |
| Arbeitsschritte, Aktivitäten, Termine | - 1. OID-Codes mit tttool erzeugen (oid-table / oid-codes) – 0.5 T - 2. Druckeinstellungen prüfen (1200 dpi, 100 %) – 0.5 T - 3. Sticker drucken – 0.5 T - 4. Lesetest mit dem Stift – 0.5 T |
| Voraussetzungen / Restriktionen | Personell: 1 Person (Mischa). Dokumente: fertige .gme-Datei aus AP 10. Sachmittel: Laserdrucker (1200 dpi), mattes Papier bzw. Etiketten, Tiptoi-Stift. |
| Anhang | Druckmuster, Checkliste Druckeinstellungen. |