## Vorgangsliste
Nr. | Vorgang | Dauer (Tage) | Vorgänger
1 | Test-YAML schreiben | 3 | -
2 | Gamification planen | 2 | -
3 | Text-to-Speech planen | 2 | -
4 | RAM designen | 3 | -
5 | Restliche Komponenten designen | 5 | 4
6 | RAM drucken | 2 | 4
7 | Programm auf Stift laden | 2 | 1
8 | YAML-Logik schreiben | 4 | 2, 7
9 | Audio-Files erstellen | 5 | 3
10 | Audio-Files in YAML | 3 | 8, 9
11 | Komponenten drucken | 4 | 5
12 | Sticker drucken | 2 | 10
13 | Prototyp zusammenstellen | 2 | 6, 11, 12
14 | Sticker an Komponente kleben | 2 | 13
15 | Sticker testen | 2 | 14
16 | Komponenten zusammenführen | 1 | 15